## 9 мес.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной прогаммы города Батайска "Развитие здравоохранения": отчетный период 9 мес. 2014 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 2122.8 | 1657.6
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2014-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2014-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2014-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2014-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2014-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2014-01-01 |  | 256.3 | 207.5
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2014-01-01 |  | 669.7 | 528.8 | Заключен 1 контракт на сумму 202,4 тыс. рублей
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2014-01-01 |  | 306.5 | 258.4
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2014-01-01 |  | 890.3 | 662.9 | Заключено 7 контрактов на сумму 353,6 тыс. рублей
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| … |  |  | 2014-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 100
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2014-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. Показаниям | 2014-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2014-01-01 |  | 100
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2014-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 3270.2 | 1433.2
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 2062.4 | 744.1
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 1207.8 | 689.1
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 1071.2 | 484.1
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 307.3 | 171.3
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 312.9 | 312.8
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 451 |  | Заключено 2 контрата на сумму 194,1 тыс. рублей
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6564.2 | 3574.9

## 2015
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной прогаммы города Батайска "Развитие здравоохранения": за первое полугодие 2015 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | касса на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3104.1 | 1107.1
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2015-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 267554 посещения | 2015-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 74795 койко/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 11316 пациенто/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 135757 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 360.1 | 143.9
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 652 посещения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 970.6 | 526.9 | Заключено 2 контракта на сумму 308,9 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 487.4 | 156
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 626 койко/дней | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1286 | 280.3 | Заключено 7 контракта на сумму 472,3 тыс. руб.
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| … |  |  | 2015-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 177 | 77
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1552 | 2015-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. Показаниям | 2015-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет 22,8 на 100 тыс.населения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 177 | 77
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» | количество лиц, обследованных на ВИЧ 5465 | 2015-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | летальность по кардиологической патологии снизилась на 2,3%, за счет снижения смертности о ОИМ | 2015-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» | 1раз в месяц проводится школа здоровья по профилактике сахарного диабета | 2015-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | смертность составляет 79,2 на 100 тыс.населения | 2015-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» | Оапределение факторов риска инфицирования ВБИ у пациентов, находившихся на лечении в стационарах хирургического профиля | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» | согласно необходимой потребности составяляются заявки на лекарственные препараты. | 2015-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» | ежедневно осуществляется транспортировка в ОБ№2 | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» | развитие программы "родовый сертификат" 100 % скрининг новорожденных | 2015-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» | участие в семинарах, конференциях в Перинатальном центре | 2015-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» | ранняя пренатальная диагностика | 2015-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» | показатель аботов снизился на 14% | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2015-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» | развитие реабилитационной помощи | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» | планируется организация в 2017г. | 2015-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2704.3 | 1368.7
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» | проучено врачей-36, мед.сестер-42 | 2015-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1642.7 | 604.8
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | молодых специалистов с высшим образованием -30, со средним-23 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1061.6 | 763.9
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | контроль качества оказания мед.помощи осущесталяется согласно внутренних нормативно-локальных актов | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» | осуществляется согласно заявке областного центра переливания крови | 2015-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | выполнение мероприятий ежемесячно | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1519.9 | 61.1
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 519.9 | 61.1
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | подключенией поликлиник №1 и детской поликлиники №1, стационара к информационной системе РС ЕГИСЗ | 2015-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1000
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 7505.3 | 2613.9
Главный врач Н.М.Пивненко

## предусмотрено 2015
Предусмотрено программой "Развитие здравоохранения" на 2015г.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | предусмотрено муниципальной программой
1 | 2 | 3 | 7
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» | 3004.1
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 360.1
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 970.6
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 487.4
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 1186
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
…
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | 100
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | 100
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ»
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ»
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» | -
...
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ»
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | 4672.3
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» | 2042.7
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 2629.6
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | 431.9
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» | 431.9
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
| Итого по муниципальной программе |  | 8208.3
Предусмотрено программой "Доступная среда"
| Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения в городе Батайске в рамках подпрограммы "Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетнытным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности" (Субсидии бюджетным учреждениям) | 200
Предусмотрено программой "Безопасный город"
Всего денежных средств из местного бюджета города Батайска РО на объекты здравоохранения-284,8:
| Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска | 224.1
| Монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25 | 57.3
| Приобретение средств измерений, электрооборудования для монтажа противопожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пульт и рукавов пожарных | 3.4
284.8